## Récapitulatif
MADAPORC — Suivi des tâches & fonctions par membre
Légende : | Terminé | En cours | Pas fini
Membre | Binôme | Rôle / Module(s) | Fonctions OK | Avanc. | Durée totale (h) | Heures faites (h) | Heures restantes (h)
MIARO — RAJAONSON Ny Andry Miaro | Binôme 1 (avec Davida) | Socle technique & intégration (fichiers communs) + (suite) Dépenses | 18/18 | 100% | 7.3333 | 7.3333 | 0
DAVIDA — Davida Fiderana | Binôme 1 (avec Miaro) | Authentification & utilisateurs + (suite) Clients | 23/23 | 100% | 16.5833 | 16.5833 | 0
FANILO — Fanilo Tsito | Binôme 2 (avec Nomena) | Lots de porcs + mouvements d'effectif + (suite) Ventes | 20/20 | 100% | 23.3333 | 23.3333 | 0
NOMENA — Andriantsiferana Sarobidy | Binôme 2 (avec Fanilo) | Pesées des lots + Santé (pas de part dans la suite) | 13/13 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0
TSANTA — Tsanta Finaritra (Noahmathieu) | Binôme 3 (avec Mickaella) | Création & suivi initial du groupe de reproduction + (suite) Import / Export | 15/18 | 65.66% | 16.5 | 10.8333 | 5.6667
MICKAELLA — Andriamarondraibe | Binôme 3 (avec Tsanta) | Détail groupe, confirmation mise bas & lot naissance + (suite) Rapports financiers | 21/21 | 100% | 12.6667 | 12.6667 | 0
MANOA — Aina Manoa Rajoel | Binôme 4 (avec Noah) | Analyse reproductive & formules métier + (suite) Mouvements de stock alimentaire | 19/19 | 100% | 14 | 14 | 0
NOAH — (noahtown011) | Binôme 4 (avec Manoa) | Dashboard + Alertes reproduction + (suite) Ingrédients | 18/18 | 100% | 17 | 17 | 0
MANDRESY — Mandresy Ally | Renfort santé / transversal | (suite) Catégories de dépenses + modèles finance + renfort module Santé | 9/9 | 100% | 8.25 | 8.25 | 0
⚠ Le plus en retard : TSANTA — Tsanta Finaritra (Noahmathieu) (5,7 h restantes)
Barème dynamique : « Heures faites » = Terminé + ½ En cours ; « Heures restantes » = Pas fini + ½ En cours. L’avancement est calculé sur la durée estimée, pas seulement sur le nombre de fonctions.

## MIARO
MIARO — RAJAONSON Ny Andry Miaro
Binôme 1 (avec Davida) · Branche(s) : dev---Miaro, dev-Miaro-Davida
Socle technique & intégration (fichiers communs) + (suite) Dépenses
Avancement : 18/18 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 7,3 h · Heures faites : 7,3 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Projet | pom.xml | Configuration Maven + dépendances | 20 | Terminé
2 | 1ère part | Projet | MadaporcApplication.java | Classe principale Spring Boot | 20 | Terminé
3 | 1ère part | Config | application.properties | Datasource PostgreSQL + vues JSP + encodage | 15 | Terminé
4 | 1ère part | Common | common/AppConstants.java | Constantes globales | 10 | Terminé
5 | 1ère part | BD | resources/schema.sql | Création des tables | 25 | Terminé
6 | 1ère part | BD | resources/data.sql | Données de test | 25 | Terminé
7 | 1ère part | CSS | static/css/app.css | Feuille de style | 20 | Terminé
8 | 1ère part | Vue | layout/header.jsp | En-tête | 20 | Terminé
9 | 1ère part | Vue | layout/sidebar.jsp | Menu latéral | 20 | Terminé
10 | 1ère part | Vue | layout/footer.jsp | Pied de page | 20 | Terminé
11 | 1ère part | Vue | login.jsp · placeholder.jsp | Pages globales | 40 | Terminé
12 | Suite | Controller | controller/DepenseController.java | @GetMapping(/depenses) listDepenses(Model) | 30 | Terminé
13 | Suite | Controller | controller/DepenseController.java | @GetMapping(/depenses/form) showForm(id, Model) | 30 | Terminé
14 | Suite | Controller | controller/DepenseController.java | @PostMapping(/depenses/save) save(DepenseDTO, Model) | 30 | Terminé
15 | Suite | Service | service/StockService.java | findAllDepenses() | 30 | Terminé
16 | Suite | Service | service/StockService.java | enregistrerDepense(DepenseDTO) | 30 | Terminé
17 | Suite | Repository | repository/DepenseRepository.java | findAllByOrderByDateDepenseDesc / between / byCategorie / totalDepenses | 15 | Terminé
18 | Suite | Vue | finance/depenses.jsp · finance/formDepense.jsp | Liste + formulaire dépenses | 40 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 440

## DAVIDA
DAVIDA — Davida Fiderana
Binôme 1 (avec Miaro) · Branche(s) : dev_davida, dev-Miaro-Davida
Authentification & utilisateurs + (suite) Clients
Avancement : 23/23 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 16,6 h · Heures faites : 16,6 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/AuthController.java | @GetMapping(/login) showLogin(Model) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Controller | controller/AuthController.java | @PostMapping(/login) login(LoginDTO, Model, HttpSession) | 30 | Terminé
3 | 1ère part | Controller | controller/AuthController.java | @GetMapping(/logout) logout(HttpSession) | 30 | Terminé
4 | 1ère part | Controller | controller/UtilisateurController.java | @GetMapping(/utilisateurs) listUtilisateurs(Model) | 30 | Terminé
5 | 1ère part | Controller | controller/UtilisateurController.java | @GetMapping(/utilisateurs/form) showForm(id, Model) | 30 | Terminé
6 | 1ère part | Controller | controller/UtilisateurController.java | @PostMapping(/utilisateurs/save) save(UtilisateurDTO, Model) | 30 | Terminé
7 | 1ère part | Controller | controller/UtilisateurController.java | @PostMapping(/utilisateurs/desactiver/{id}) desactiver(id) | 30 | Terminé
8 | 1ère part | Service | service/AuthService.java | connecter(LoginDTO, HttpSession) | 30 | Terminé
9 | 1ère part | Service | service/AuthService.java | verifierMotDePasse(brut, hash) | 30 | Terminé
10 | 1ère part | Service | service/AuthService.java | deconnecter(HttpSession) | 30 | Terminé
11 | 1ère part | Service | service/UtilisateurService.java | findAll() · findById(id) · creer(dto) · modifier(id,dto) · desactiver(id) · emailExiste(email) | 180 | Terminé
12 | 1ère part | Repository | repository/UtilisateurRepository.java | findByEmail(email) · existsByEmail(email) | 30 | Terminé
13 | 1ère part | Model/DTO | model/Utilisateur.java · Role.java · dto/LoginDTO.java · UtilisateurDTO.java | Entités + DTO | 60 | Terminé
14 | 1ère part | Vue | login.jsp · utilisateurs/liste.jsp · utilisateurs/form.jsp | Connexion + liste/form utilisateurs | 60 | Terminé
15 | Suite | Controller | controller/ClientController.java | @GetMapping(/clients) listClients(Model) | 30 | Terminé
16 | Suite | Controller | controller/ClientController.java | @GetMapping(/clients/form) showClientForm(id, Model) | 30 | Terminé
17 | Suite | Controller | controller/ClientController.java | @PostMapping(/clients/save) saveClient(ClientDTO, Model) | 30 | Terminé
18 | Suite | Controller | controller/ClientController.java | @GetMapping(/clients/{id}) detailClient(id, Model) | 30 | Terminé | Petit probleme de lien mais déjà reglé
19 | Suite | Service | service/ClientService.java | findAll · findById · creer · modifier · getForm | 150 | Terminé
20 | Suite | Repository | repository/ClientRepository.java | findAllByOrderByNomAsc · existsByNomIgnoreCase | 30 | Terminé
21 | Suite | Model | model/Client.java | Entité Client | 15 | Terminé
22 | Suite | DTO | dto/ClientDTO.java | DTO Client | 10 | Terminé
23 | Suite | Vue | commerce/clients.jsp · commerce/formClient.jsp | Liste + formulaire clients | 40 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 995

## FANILO
FANILO — Fanilo Tsito
Binôme 2 (avec Nomena) · Branche(s) : dev_fanilo, dev_fanilo_nomena
Lots de porcs + mouvements d'effectif + (suite) Ventes
Avancement : 20/20 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 23,3 h · Heures faites : 23,3 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/LotPorcController.java | @GetMapping(/lots) listLots(LotFiltreDTO, Model) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Controller | controller/LotPorcController.java | @GetMapping(/lots/form) showForm(id, Model) | 30 | Terminé
3 | 1ère part | Controller | controller/LotPorcController.java | @PostMapping(/lots/save) save(LotPorcDTO, Model) | 30 | Terminé
4 | 1ère part | Controller | controller/LotPorcController.java | @GetMapping(/lots/{id}) detail(id, Model) | 30 | Terminé
5 | 1ère part | Controller | controller/LotPorcController.java | @PostMapping(/lots/archive/{id}) archiver(id) | 30 | Terminé
6 | 1ère part | Service | service/LotPorcService.java | rechercherLots(filtre) · prepareFormModel · creerLot · modifierLot · getDetailLot · archiverLot · existeCodeLot · verifierLotActif | 240 | Terminé
7 | 1ère part | Repository | repository/LotPorcRepository.java | existsByCodeLot · findByCodeLotContainingIgnoreCase · findBySexe · findByObjectif · findByStatut · countByStatut | 90 | Terminé
8 | 1ère part | Model/DTO | model/LotPorc.java · Race.java · dto/LotPorcDTO.java · LotFiltreDTO.java · LotDetailDTO.java | Entités + DTO lots | 75 | Terminé
9 | 1ère part | Vue | lots/listeLots.jsp · formLot.jsp · detailLot.jsp | Vues lots | 60 | Terminé
10 | 1ère part | Controller | controller/MouvementLotController.java | @GetMapping(/lots/{id}/mouvements) listMouvements(id, Model) | 30 | Terminé
11 | 1ère part | Controller | controller/MouvementLotController.java | @PostMapping(/lots/mouvements/save) saveMouvement(MouvementLotDTO, Model) | 30 | Terminé
12 | 1ère part | Service | service/MouvementLotService.java | getMouvementsByLot · enregistrerMouvement · augmenterEffectif · diminuerEffectif · verifierQuantiteDisponible | 150 | Terminé
13 | 1ère part | Repository | repository/MouvementLotPorcRepository.java | findByLotIdOrderByDateMouvementDesc(lotId) | 15 | Terminé
14 | 1ère part | Model/DTO/Vue | model/MouvementLotPorc.java · dto/MouvementLotDTO.java · lots/mouvements.jsp | Mouvements d'effectif | 45 | Terminé
15 | Suite | Controller | controller/VenteController.java | listVentes · showForm · save · valider(/ventes/valider/{id}) · annuler · genererRecuPdf | 180 | Terminé | FICHIER VIDE (0 ligne)
16 | Suite | Service | service/VenteService.java | findAll · creerVente · validerVente · annulerVente · calculerMontantTotal · genererRecuPdf | 180 | Terminé | FICHIER VIDE (0 ligne)
17 | Suite | Repository | repository/VenteRepository.java · DetailVenteRepository.java | byDateVente · byStatut · byVenteId | 45 | Terminé | Présent (23 lignes)
18 | Suite | Model | model/Vente.java · DetailVente.java | Entités (statuts BROUILLON/VALIDEE/ANNULEE) | 30 | Terminé | Présent (48 lignes)
19 | Suite | DTO | dto/VenteDTO.java · DetailVenteDTO.java | DTO ventes | 20 | Terminé | À vérifier
20 | Suite | Vue | commerce/ventes.jsp · formVente.jsp · detailVente.jsp | Vues ventes | 60 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 1400

## NOMENA
NOMENA — Andriantsiferana Sarobidy
Binôme 2 (avec Fanilo) · Branche(s) : dev_Nomena, dev_fanilo_nomena
Pesées des lots + Santé (pas de part dans la suite)
Avancement : 13/13 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 12,5 h · Heures faites : 12,5 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/PeseeLotController.java | @GetMapping(/lots/{id}/pesees) listPesees(id, Model) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Controller | controller/PeseeLotController.java | @PostMapping(/lots/pesees/save) savePesee(PeseeLotDTO, Model) | 30 | Terminé
3 | 1ère part | Service | service/PeseeLotService.java | getPeseesByLot(lotId) · enregistrerPesee(dto) · calculerEvolutionPoids(lotId) | 90 | Terminé
4 | 1ère part | Repository | repository/PeseeLotRepository.java | findByLotIdOrderByDatePeseeAsc(lotId) | 15 | Terminé
5 | 1ère part | Model/DTO/Vue | model/PeseeLot.java · dto/PeseeLotDTO.java · lots/pesees.jsp | Pesées | 45 | Terminé
6 | 1ère part | Controller | controller/VaccinController.java | /vaccins · /vaccins/form · /vaccins/save | 90 | Terminé
7 | 1ère part | Controller | controller/VaccinationController.java | /vaccinations · /vaccinations/form · /vaccinations/save | 90 | Terminé
8 | 1ère part | Controller | controller/SuiviSanitaireController.java | /sante/suivis · /sante/suivis/form · /sante/suivis/save | 90 | Terminé
9 | 1ère part | Service | service/VaccinService.java · VaccinationService.java · SuiviSanitaireService.java | Logique métier vaccins / vaccinations / suivis | 30 | Terminé
10 | 1ère part | Repository | Vaccin · Vaccination · Maladie · Traitement · SuiviSanitaire Repository | Accès données santé | 15 | Terminé
11 | 1ère part | Model | Vaccin · Vaccination · Maladie · Traitement · SuiviSanitaire | Entités santé | 75 | Terminé
12 | 1ère part | DTO | VaccinDTO · VaccinationDTO · SuiviSanitaireDTO | DTO santé | 30 | Terminé
13 | 1ère part | Vue | sante/vaccins · formVaccin · vaccinations · formVaccination · suivis · formSuivi | Vues santé | 120 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 750

## TSANTA
TSANTA — Tsanta Finaritra (Noahmathieu)
Binôme 3 (avec Mickaella) · Branche(s) : dev_Tsanta, dev_TsantaSuite
Création & suivi initial du groupe de reproduction + (suite) Import / Export
Avancement : 15/18 fonctions · 66% · Durée totale estimée : 16,5 h · Heures faites : 10,8 h · Heures restantes : 5,7 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @GetMapping(/reproduction/groupes) listGroupes(Model) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @GetMapping(/reproduction/groupes/form) showForm(id, Model) | 30 | Terminé
3 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @PostMapping(/reproduction/groupes/save) save(dto, Model, HttpSession) | 30 | Terminé
4 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionCreationService.java | creer(dto, utilisateurId) | 30 | Terminé
5 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionCreationService.java | modifier(id, dto) | 30 | Terminé
6 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionCreationService.java | calculerDatePrevueMiseBas(dateSaillie, dureeGestation) | 30 | Terminé
7 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionCreationService.java | verifierLotFemelle · verifierLotMale · verifierFemellesDisponibles | 90 | Terminé
8 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionCreationService.java | mettreAJourRepartitionApresSaillie(lotId, nombreFemelles) | 30 | Terminé
9 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionQueryService.java | findAll() · getDetailGroupe(id) · prepareFormModel(Model, id) | 90 | Terminé
10 | 1ère part | Repository | repository/GroupeReproductionRepository.java | findAllByOrderByDateSaillieDesc · findByLotFemelleId · countByStatutIn | 45 | Terminé
11 | 1ère part | Repository | repository/ParametreReproductionRaceRepository.java | findByRaceId(raceId) | 15 | Terminé
12 | 1ère part | Model/DTO/Vue | model/GroupeReproduction.java · ParametreReproductionRace.java · dto/GroupeReproductionDTO.java · GroupeReproductionDetailDTO.java · groupes/liste.jsp · form.jsp | Entités + DTO + vues création | 90 | Terminé
13 | Suite | Controller | controller/ImportExportController.java | indexImports · showImportForm · importerExcel · exporterExcel · exporterPdf · historique | 180 | Pas fini | FICHIER VIDE (0 ligne)
14 | Suite | Service | service/ImportExportService.java | importerLots/Clients/Vaccinations/Ingredients Excel · exporterLots/Ventes/Groupes/Analyse Excel · tracerImport · tracerExport · historique | 150 | Pas fini | FICHIER VIDE (0 ligne)
15 | Suite | Repository | repository/ImportExportRepository.java | byModule · byStatut · orderByDate | 45 | Terminé | Présent
16 | Suite | Model | model/ImportExport.java | Entité (IMPORT/EXPORT, EXCEL/PDF, SUCCES/ECHEC) | 15 | Terminé | Présent
17 | Suite | DTO | dto/ImportExcelDTO.java · RapportFiltreDTO.java | DTO import | 20 | En cours | À vérifier
18 | Suite | Vue | imports/form.jsp · imports/historique.jsp | Vues import + historique | 40 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 990

## MICKAELLA
MICKAELLA — Andriamarondraibe
Binôme 3 (avec Tsanta) · Branche(s) : feature-binome3
Détail groupe, confirmation mise bas & lot naissance + (suite) Rapports financiers
Avancement : 21/21 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 12,7 h · Heures faites : 12,7 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @GetMapping(/reproduction/groupes/{id}) detail(id, Model) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @GetMapping(/{id}/confirmer-mise-bas) afficherFormulaireMiseBas(id, Model) | 30 | Terminé | #N/A
3 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @PostMapping(/{id}/confirmer-mise-bas) confirmerMiseBas(id, dto, Model) | 30 | Terminé
4 | 1ère part | Controller | controller/GroupeReproductionController.java | @PostMapping(/{id}/cloturer) cloturer(id) | 30 | Terminé | Implémentée
5 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | getDetailGroupe(groupeId) | 30 | Terminé
6 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | calculerJoursRestants(groupeId) | 30 | Terminé
7 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | calculerPourcentageEvolution(groupeId) | 30 | Terminé
8 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | confirmerMiseBas(groupeId, dto) | 30 | Terminé
9 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | validerDonneesMiseBas(dto) | 30 | Terminé | Présente
10 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | mettreAJourGroupeApresMiseBas(groupeId, dto) | 30 | Terminé | Présente
11 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | mettreAJourRepartitionApresMiseBas(lotId, groupe) | 30 | Terminé | Via repartitionReproductiveService.mettreAJourApresMiseBas
12 | 1ère part | Service | service/GroupeReproductionMiseBasService.java | cloturer(groupeId) | 30 | Terminé | Implémentée
13 | 1ère part | Service | service/LotNaissanceService.java | creerLotNaissanceApresMiseBas(groupeId, dto) | 30 | Terminé | Implémentée (création lot + lien lot mère/groupe)
14 | 1ère part | Service | service/LotNaissanceService.java | preparerLotNaissanceDepuisGroupe(groupeId) | 30 | Terminé | Implémentée
15 | 1ère part | DTO | dto/ConfirmationMiseBasDTO.java · LotNaissanceDTO.java | DTO mise bas + lot naissance | 20 | Terminé
16 | 1ère part | Vue | reproduction/groupes/detail.jsp · confirmerMiseBas.jsp | Détail groupe + barre évolution + confirmation | 40 | Terminé
17 | Suite | Controller | controller/RapportController.java | @GetMapping(/rapports) index(RapportFiltreDTO, Model) | 30 | Terminé | Implémenté (bilan financier filtré par dates)
18 | Suite | Service | service/RapportService.java | genererRapport · calculerTotalVentes (VALIDEE) · calculerTotalDepenses · calculerBeneficeNet · compterVentes · compterDepenses · validerFiltre | 210 | Terminé | Implémenté
19 | Suite | DTO | dto/RapportFiltreDTO.java | Filtre dates rapport (dateDebut, dateFin) | 10 | Terminé | Complété
20 | Suite | DTO | dto/RapportFinancierDTO.java | totalVentes · totalDepenses · beneficeNet · nbVentes · nbDepenses | 10 | Terminé | Créé
21 | Suite | Vue | rapports/index.jsp | Bilan financier + filtre dates | 20 | Terminé | Bloc financier ajouté
|  |  |  | TOTAL (min) | 760

## MANOA
MANOA — Aina Manoa Rajoel
Binôme 4 (avec Noah) · Branche(s) : dev-Manoa
Analyse reproductive & formules métier + (suite) Mouvements de stock alimentaire
Avancement : 19/19 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 14,0 h · Heures faites : 14,0 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/AnalyseReproductionController.java | @GetMapping(/reproduction/analyse/lots/{lotId}) analyseLot(lotId, Model) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Controller | controller/AnalyseReproductionController.java | @PostMapping(/reproduction/analyse/generer/{lotId}) genererAnalyse(lotId, Model) | 30 | Terminé
3 | 1ère part | Service | service/AnalyseReproductionService.java | analyserLot(lotId) | 30 | Terminé
4 | 1ère part | Service | service/AnalyseReproductionService.java | calculerTauxAptitudeGlobal(dto) · calculerTauxRecommande(dto) · calculerTauxFertiliteObserve(dto) | 90 | Terminé
5 | 1ère part | Service | service/AnalyseReproductionService.java | genererDecision(dto) · enregistrerAnalyse(dto) | 60 | Terminé
6 | 1ère part | Service | service/RepartitionReproductiveService.java | initialiserRepartitionLotFemelle(lotId) · getRepartitionByLot(lotId) | 60 | Terminé
7 | 1ère part | Service | service/RepartitionReproductiveService.java | calculerFemellesDisponibles(lotId) | 30 | Terminé | Terminé (refactorisé) : logique dans initialiserRepartitionLotFemelle / getQuantite
8 | 1ère part | Service | service/RepartitionReproductiveService.java | calculerFemellesEnCycle(lotId) | 30 | Terminé | Terminé (refactorisé) : getQuantite(lotId, "EN_CYCLE")
9 | 1ère part | Service | service/RepartitionReproductiveService.java | mettreAJourRepartition(lotId, statut, quantite) | 30 | Terminé
10 | 1ère part | Repository | repository/AnalyseReproductionLotRepository.java | findByLotIdOrderByDateAnalyseDesc(lotId) | 15 | Terminé
11 | 1ère part | Repository | repository/RepartitionReproductiveLotRepository.java | findByLotId · findByLotIdAndStatutReproductif | 30 | Terminé
12 | 1ère part | Repository | repository/StatutReproductifRepository.java | findAll() | 15 | Terminé
13 | 1ère part | Model/DTO/Vue | model/AnalyseReproductionLot.java · RepartitionReproductiveLot.java · StatutReproductif.java · dto/AnalyseReproductionLotDTO.java · RepartitionReproductiveDTO.java · analyse/analyseLot.jsp | Entités + DTO + vue analyse | 90 | Terminé
14 | Suite | Controller | controller/MouvementStockController.java | listMouvements · showForm · saveMouvement(ingredientId, typeMouvement, quantite, Model) | 90 | Terminé | Présent (46 lignes)
15 | Suite | Service | service/MouvementStockService.java | enregistrerMouvementStock · verifierStockDisponible | 60 | Terminé | Présent (101 lignes)
16 | Suite | Service | service/MouvementStockService.java | appliquerEntree · appliquerSortie | 60 | Terminé | Présent : appliquerEntree (l.71) / appliquerSortie (l.80)
17 | Suite | Repository | repository/MouvementStockAlimentRepository.java | orderByDate · byIngredient | 30 | Terminé | Renommé : MouvementStockRepository.findAllByOrderByIdDesc()
18 | Suite | Model | model/MouvementStockAliment.java | Entité (ENTREE/SORTIE/AJUSTEMENT) | 15 | Terminé | Renommé : model/MouvementStock.java (le fichier existe)
19 | Suite | DTO/Vue | dto/MouvementStockDTO.java · stocks/mouvements.jsp · formMouvement.jsp | DTO + vues mouvements stock | 45 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 840

## NOAH
NOAH — (noahtown011)
Binôme 4 (avec Manoa) · Branche(s) : dev-binome-4, dev-binome-Noah, dev-Noah-View
Dashboard + Alertes reproduction + (suite) Ingrédients
Avancement : 18/18 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 17,0 h · Heures faites : 17,0 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
1 | 1ère part | Controller | controller/DashboardController.java | @GetMapping(/dashboard) dashboard(Model, HttpSession) | 30 | Terminé
2 | 1ère part | Service | service/DashboardService.java | getDashboard(debut, fin) | 30 | Terminé
3 | 1ère part | Service | service/DashboardService.java | compterLotsActifs · calculerTotalPorcsActifs · compterGroupesReproductionActifs · compterMisesBasProches | 120 | Terminé
4 | 1ère part | Service | service/DashboardService.java | calculerTauxAptitudeGlobal · calculerTauxFertiliteGlobal | 60 | Terminé
5 | 1ère part | Service | service/DashboardService.java | calculerVentesMois · calculerDepensesMois · calculerBeneficeNet | 90 | Terminé
6 | 1ère part | Service | service/DashboardService.java | listerStocksFaibles · listerVaccinationsAVenir(dateLimite) | 60 | Terminé
7 | 1ère part | DTO | dto/DashboardDTO.java | DTO indicateurs | 10 | Terminé
8 | 1ère part | Vue | dashboard/index.jsp | Tableau de bord + graphes | 20 | Terminé | Graphe d'évolution ne montre pas montées/chutes + bouton générer rapport KO (correction.md)
9 | 1ère part | Controller | controller/AlerteReproductionController.java | @GetMapping(/reproduction/alertes) listAlertes(Model) | 30 | Terminé
10 | 1ère part | Controller | controller/AlerteReproductionController.java | @PostMapping(/{id}/lire) marquerCommeLue(id) | 30 | Terminé
11 | 1ère part | Controller | controller/AlerteReproductionController.java | @PostMapping(/{id}/traiter) traiter(id) | 30 | Terminé
12 | 1ère part | Service | service/AlerteReproductionService.java | listerAlertesActives · genererAlertesMiseBasProche · marquerCommeLue · traiter | 120 | Terminé
13 | 1ère part | Repository | repository/AlerteReproductionRepository.java | findByStatut · findByTypeAlerteAndStatut | 30 | Terminé
14 | 1ère part | Model/DTO/Vue | model/AlerteReproduction.java · dto/AlerteReproductionDTO.java · reproduction/alertes/liste.jsp | Entité + DTO + vue alertes | 45 | Terminé
15 | Suite | Controller | controller/IngredientController.java | listIngredients · showForm · save | 90 | Terminé
16 | Suite | Service | service/IngredientService.java | findAllIngredients · creerIngredient · modifierIngredient · listerStocksFaibles | 120 | Terminé
17 | Suite | Repository | repository/IngredientRepository.java | findAllByOrderByNomAsc · existsByNomIgnoreCase · findStocksFaibles | 45 | Terminé
18 | Suite | Model/DTO/Vue | model/Ingredient.java · dto/IngredientDTO.java · stocks/ingredients.jsp · formIngredient.jsp | Entité + DTO + vues ingrédients | 60 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 1020

## MANDRESY
MANDRESY — Mandresy Ally
Renfort santé / transversal · Branche(s) : dev_mandresy, frontend
(suite) Catégories de dépenses + modèles finance + renfort module Santé
Avancement : 9/9 fonctions · 100% · Durée totale estimée : 8,3 h · Heures faites : 8,3 h · Heures restantes : 0,0 h
N° | Partie | Couche | Fichier | Fonction / Route (signature) | Durée (min) | Statut | Remarque
0 | All Interface | All JSP |  |  | 200 | Terminé
1 | Suite | Model | model/Depense.java | Entité Dépense (categorie, dateDepense, montant, description) | 15 | Terminé
2 | Suite | Model | model/CategorieDepense.java | Entité CategorieDepense (id, nom) | 15 | Terminé
3 | Suite | DTO | dto/DepenseDTO.java | DTO Dépense | 10 | Terminé
4 | Suite | DTO | dto/CategorieDepenseDTO.java | DTO Catégorie | 10 | Terminé
5 | Suite | Repository | repository/CategorieDepenseRepository.java | findAllByOrderByNomAsc · existsByNomIgnoreCase | 30 | Terminé
6 | Suite | Service | service/CategorieDepenseService.java | findAllCategories · findById · creer · modifier · valider | 150 | Terminé
7 | Suite | BD | resources/data.sql | Catégories (Alimentation, Santé, Personnel, Transport, Maintenance, Autre) | 25 | Terminé
8 | Renfort | Santé | sante/* · layout/sidebar.jsp | Renfort module Santé (vaccin/vaccination/traitement/maladie) + sidebar | 40 | Terminé
|  |  |  | TOTAL (min) | 495

## Transversal & Jury
Tâches transversales — exigences jury & corrections (responsable / toute l'équipe)
Durée totale estimée : 13,0 h · Heures faites : 2,5 h · Heures restantes : 10,5 h
N° | Catégorie | Tâche / exigence | Fichiers | Statut | Remarque | Durée (min)
1 | Export | Export Excel : lots / ventes / groupes repro / analyse | service/ImportExportService.java | Pas fini | Service vide — exigence jury | 120
2 | Export | Rapports PDF : reproduction / commercial / sanitaire / reçu vente | service/RapportService.java | Pas fini | Service vide — exigence jury | 120
3 | Import | Import Excel : lots / clients / vaccinations / ingrédients (+ doublons & colonnes) | service/ImportExportService.java | Pas fini | Service vide — exigence jury | 120
4 | Import | Template de fichier de départ pour le client | — | Terminé |  | 30
5 | Recherche | Recherche multi-critères sur toutes les listes | tous les controllers/listes | Pas fini |  | 30
6 | Recherche | Recherche par intervalle (chiffres & dates) | listes | Pas fini |  | 30
7 | Recherche | Recherche par checkbox sur clés étrangères / catégories | listes | Pas fini |  | 30
8 | Liste | Pagination côté back / base | listes | Terminé |  | 30
9 | Liste | Tri croissant / décroissant | listes | Pas fini |  | 30
10 | Dashboard | Graphes : histogramme, courbe, camembert (évolution ventes) | dashboard/index.jsp | Terminé | Évolution mal affichée (correction.md) | 30
11 | Bug | Bouton « Générer rapport » | dashboard / rapports | Pas fini | Ne marche pas (correction.md) | 30
12 | Bug | Bouton « Retour au lot » (page mouvements) | lots/mouvements.jsp | Pas fini | Ne marche plus (correction.md) | 30
13 | Bug | Redirection saisie poids de départ après création lot | lots/pesees.jsp | Pas fini | À implémenter (correction.md) | 30
14 | Tests | Jeu de données + scénario soutenance (LOT-F-001, LOT-M-001, GR-001, mise bas, LOT-N-001, ventes, exports/imports) | e | En cours | Exigence plan | 120
[5 empty] | TOTAL (min) | 780

## Sheet12
ETU | NB absence | Date absence | cause | point
Tsanta | 4 | 02/07/2026 et 01/07/2026 | Malade | 1
Faniry | Jamais present 0 | 0 | injustifier | -3
Fanilo | 0 | 0 | Toujours présent | 1
Noah | 0 | 0 | Toujours présent | 1
Sarobidy | 2 | 2026-06-20 | Toujours présent | 1
Davida | 1 | 2026-06-13 | Marary | 1
Mandresy | 1 | 2026-07-04 | Toujours présent | 1
Manoa | 0 | 0 | Toujours présent | 1
Irina | Jamais present 0 | 0 | injustifier | -3